## Hoja1
ID_Requerimiento | Descripción_REQ | LEAD_Realización | LEAD_Notas | QA_ Resultados | QA_Notas
LEAD-Esteban-Realizar votacion para elegir el proyecto a realizar en node.js | Generar una votación para la elección del proyecto | Listo | Se llevó a cabo la votación y ya tenemos el proyecto definido
LEAD-Esteban-Seleccionar que plataforma utilizar para la base de datos (MongoDB, MySQL o PostgreSQL) | Hacer una reunion con el equipo para acordar que platadorma utilizar para la realizacion de la base de datos | Listo | Despues de evaluar las opciones optamos por MySQL
LEAD-Esteban-Aplicar un formato para los reportes infividuales | Reutilizar el formato que utilizamos en la actividad 2 creado por Frida | Listo | Formato definido y compartido con el equipo
LEAD-Esteban-Gestionar el avance de los requerimientos | Gestionar el avance de cada uno de mis compañeros a la vez que voy dandoles notas sobre la realizacion de estos mismos | Listo | Se creó un seguimiento del avance
LEAD-Esteban-Posible actualización de requerimientos | Aquí analizare cada uno de los avances que se tenga sobre los requerimientos de cada uno de los integrantes del equipo | Listo | Se revisaron los requerimientos y se actualizaron según lo necesario
LEAD-Esteban-Gestionar entregable de reportes y reporte final | Recolectar los reportes individuales de mis compañeros para juntarlos en un reporte final para realizar la entrega | Sin empezar
LEAD-Esteban-Comunicación en el equipo | A lo largo de todo, el trabajo se buscará generar una buena comunicación en equipo vía presencial y online. | Listo | Seguimos con la comunicación por via WhatsApp, clases y GitHub
CI/CD-Paola-Creación de repositorio | Se asegura de la creacion correcta del repositorio donde se llevara acabo el avance del proyecto | Listo | Repositorio creado en GitHub: Avance-De-Proyecto
CI/CD-Paola-Gestión de accesos | Se da el acceso a los compañeros de equipo y docente. | Listo | Los permisos fueron otorgados para todos los integrantes del equipo
CI/CD-Paola-Seguimiento a PRs | Se asegura de dar continuidad a todo proceso/cambio que haga cada compañero. | Listo | Se le da seguimiento a cada uno de los PullRequest, conforme vayan surgiendo
CI/CD-Paola-Seguimiento de Issues | Implementación de un proceso para el seguimiento y gestión de issues en GitHub | Listo | Se le da seguimiento a cada Issue que vaya complicando la tarea
CI/CD-Paola-Creacion de nomenclatura | Definición de un estándar de nomenclatura para branches, commits e issues | Listo | La nomenclatura fue establecida tanto para Branches,Commits e Issues
CI/CD-Paola-Integrador | Desarrollo de un integrador de cambios para CI/CD, asegurando despliegues automatizados | Sin empezar
UI/UX-Abraham-Realizar el diseño tanto para mobiles como pagina en su totalidad | Se realiza el diseño que se mostrara tanto en dispositivos moviles como en computadora | Listo | Se diseñó la versión móvil y desktop, asegurando que la experiencia sea fluida en todos los dispositivos
UI/UX-Abraham-Elegir paleta de colores para la pagina | Se elegira la paleta de colores que acompañaran al diseño para una mejor experiencia del usuario | Listo | Paleta de colores definida, se optó por grises para transmitir pureza y elegancia
UI/UX-Abraham-Asegurar la comodidad para el usuario | Se realizara el diseño para que sea intuitivo para el usario y no sea complicado comprender lo que hara cada accion | Listo | El diseño prioriza la usabilidad con botones accesibles
UI/UX-Abraham-Explicar detalladamente el porque eligio esa paleta de colores | Debe realizarse un escrito dond e detalle la explicacion sobre el porque se escogio esa paleta de colores y que significa dichos tonos | Listo | Se utilizo la paleta de colores para transmitir elegancia, cosa que les gusta a los usuarios sofisticados
UI/UX-Abraham-Diseño para pagina web | Se realizara un diseño para la pagina web | Listo | Diseño general finalizado y aprobado
Dev-Frida-Desarrollar el arcihvo de HTML | Desde GitHub se debera tomar el index y style que fueron añadidos al repositorio, donde tanto el HTML y CSS debera implentar lo que es pedido en los siguientes requerimientos | Listo | Se creó la estructura base del HTML con las secciones necesarias
Dev-Frida-Iniciar proyecto en Node.js | Inicialización del proyecto con dependencias básicas y configuración del servidor inicial | Listo
Dev-Frida-Instalar dependencias necesarias | Configuración inicial del entorno con las librerías necesarias para el backend y frontend | Listo | Se instalaron las dependencias principales como Express, dotenv
Dev-Frida-Configurar variables de entorno usando dotenv | Configuración de variables de entorno con dotenv para manejar credenciales de manera segura | Listo
Dev-Frida-Apoyarse con IA para realizar el ejemplo de la configuracion de las variables | Utilización de herramientas de IA para generar ejemplos y buenas prácticas en la gestión de variables de entorno | Listo | Se utilizó IA para generar ejemplos claros y funcionales.
Dev-Frida-Crear un servidor basico en Express | Implementación de un servidor en Node.js utilizando Express con las configuraciones iniciales | Listo
Dev-Frida-Configurar rutas basicas para realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) | Implementación de las rutas necesarias para gestionar datos con operaciones CRUD en el backend | Listo | Endpoints CRUD funcionando correctamente.
Dev-Frida-Implementar un sistema de autentificacion utilizando JWT | Creación de middleware para validar tokens en las rutas protegidas | Listo | Autenticación con JWT implementada y validada
Dev-Frida-Utilizar middleware para mejorar errores y validaciones | Creación de una capa intermedia que mejore la seguridad y robustez de la API | Listo | Middleware agregado para manejar errores y validar datos
Dev-Frida-Desarrolla el frontend que incluya la pagina de inicio de sesion | Implementación del frontend con la página de login y validaciones | Listo | Pantalla de login lista y conectada con el backend
Dev-Frida-Crear la pagina de "Home" | Implementación de la interfaz principal para el usuario autenticado | Listo | Página principal lista con su diseño y funcionalidades
Dev-Frida-Desarrolla el backend que incluya la lista de canciones, usuarios y el agregar nuevas canciones | Desarrollo de funcionalidades CRUD para la gestión de canciones y usuarios en la API | Listo | Backend funcional con endpoints para gestionar canciones y usuarios
Dev-Frida-Desplegar la pagina en un entorno local como servicio en la nube | Configuración del despliegue en un entorno local y preparación para la nube | Listo | Pagina de perfil completa junto con todas sus especificaciones
Dev-Frida-Desarrollar la pagina de perfil del usuario con todos sus componentes (Boton de perfil, boton de ajustes y boton de cerrar sesion) | Creación de la interfaz de perfil con opciones de configuración y cierre de sesión | Listo | Pagina de perfil completa junto con todas sus especificaciones
Dev-Frida-Barra lateral | Implementación de un menú lateral responsivo para la navegación en la aplicación | Listo | Se implemento la barra lateral con opciones como perfil, la lista de canciones y home todo funcionando correctamente
Dev-Frida-Eliminar registros | Implementación de la funcionalidad para eliminar registros de la base de datos | Listo | Se logran eliminar registros de la base de datos
Dev-Frida-Despliegue local | Implementación de un servidor de pruebas en la máquina local | Listo
Dev-Frida-Servicio en la nube | Despliegue de la aplicación en un entorno productivo accesible desde internet | Listo
Dev-Frida-Realizar el archivo JavaScript | Se debe crear un archivo JavaScript el cual porte el nombre "app.js" | Listo | Se realizo el archivo JavaScript
Dev-Frida-Darle diseño con un archivo CSS | Se debera asegurar que el HTML pueda estar conectado al documento JavaScript creado con anterioridad. | Listo | Se le dio el diseño establecido por UI/UX tanto como para dispositivos mobiles com opara pagina principal en computadora
Dev-Frida-Enlazar HTML y JavaScript | Se agrega el titulo y descripcion que se muestra en el diseño dado por el UI/UX. | Listo | Con ayuda de un script se hizo la conexión desde el html hasta java solo creferenciando el nombre del archivo .js
Dev-Frida-Crear campo de entrada | Se genera un campo de entrada debajo de la descripción en el HTML. | Listo | Se creo un campo de entrada funcional, todo correctamente
Dev-FridaAñadimiento de estilo | Se le da al HTML estilo con el archivo ya obtenido CSS. | Listo | Se añadio el estilo requerido, sin inconvenientes
Dev-Frida-Agregar Placeholder en el campo de entrada | Se incluye un Placeholder para especificar lo que el usuario debe ingresar en el campo de entrada | Listo | Sin inconvenientes
Dev-Frida-Validar el campo de entrada | Se abarca en JavaScript el campo de entrada para que no este el campo vacio a la hora de agregarlo. | Listo | Sin inconvenientes
Dev-Frida-Creación de boton para agregar | Se crea un boton el cual pueda agregar a una lista la canción escrita por el usuario. | Listo | Sin inconvenientes
Dev-Frida-Creación de lista de los datos ingresados | A la hora de ingresar una cancion y su artista, se debera poder generar una lista debajo del campo de entrada que muestre por orden de añadimiento | Listo | Sin inconvenientes
Dev-Frida-Actualización de lista creada por usuario | Que se pueda notar de forma inmediata la lista de canciones creada por el usuario de forma inmediata y actualizada al momento. | Listo | Sin inconvenientes
Dev-Frida-Creación de boton para editar | Crear un boton que pueda editar una opcion de la lista que el usuario tiene, estando a un costado derecho del nombre de dicha opción. | Sin empezar
Dev-Frida-Creación de boton para eliminar | Crear un boton que elimine una de las opciones que se tengan en la lista del usuario, estando al lado del boton editar. | Sin empezar
Dev-Frida-Funcionalidad de boton agregar | Se asegura en el archivo JavaScript que el boton pueda sea funcional y que se pueda agregar lo que ingrese al campo de entrada a la lista. | Sin empezar
Dev-Frida-Funcionalidad de boton editar | Se asegura en el archivo JavaScript que el boton pueda sea funcional y que se pueda editar lo que ingreso a la lista. | Sin empezar
Dev-Frida-Funcionalidad de boton eliminar | Se asegura en el archivo JavaScript que el boton pueda sea funcional y que se pueda eliminar lo que se ingreso la lista. | Sin empezar
Dev-FridaEn el JavaScript se debe tener un forEach | Se debe usar un manejo de ciclo de vida sobre los elementos de la lista usando el forEach para la iteración de tareas. | Sin empezar
Dev-Frida-Crear una clase llamada "Canciones" | Dicha clase debe portar un constructor que tenga minimo dos propiedades, siendo el nombre de la cancion y artista. | Sin empezar
Dev-Frida-Crear una clase llamada "GestorDeCanciones" | En esta clase se debra poder almacenar las tareas. | Sin empezar
Dev-Frida-Generar un almacenamiento de las canciones | Asegurar con un LocalStorage que las canciones se queden en la lista. | Sin empezar
Dev-Frida-Historial de lista de usuario | Generar un historial de lo que el usuario ingreso en la lista, dando asi que si se retira del sitio aun pueda obtenerla si vuelve a ingresar. | Sin empezar
Dev-Frida-Diseño al HTML | Se asegura de cumplir con el diseño dado por UI/UX por medio de Frigma. | Sin empezar
Dev-Frida-Responsividad de la pagina | Se asegura con el archivo CSS que la pagina obtenida responda y se vea visualmente bien en varios tamaños de pantalla y de costado/horizontal. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de entrada a la pagina | Se asegura de comprobar que se pueda ingresar al sitio. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de diseño | Se comprueba que se cumpla el diseño hecho por UI/UX. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de diseño para dispositivos mobiles | Se comprueba que el diseño para los dispositivos mobiles se vea bien en cualquier resolucion | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de seccion de canciones | Se asegura que la seccion de canciones que muestre los botones de editar, agregar y eliminar, junto al campo de entrada. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de que se pueda agregar una canción | Comprobación de que se pueda agregar una canción | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de que se pueda editar una canción | Comprobación de que se pueda editar una canción | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de que se pueda eliminar una canción | Comprobación de que se pueda eliminar una canción | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de que el historial de las canciones se guardo | Si sale de la pagina se debera guardar un historial de las tareas que ingreso el usuario con anterioridad y que se puedan mostrar cunado vuelva a ingresar. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de tamaños de pantalla | Se debe asegurar que funcione en totalidad que la pagina sea responsive y que se pueda ver de forma correcta de forma horizontal. | Sin empezar
QA-Pedro-Asegurar validaciones creada por Dev | Se comprueba que haya un correcto funcionamiento en las validaciones que se tienen en el campo de entrada. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton de inicio | Se comprueba que el boton de inicio mande al usuario al inicio de la pagina | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton de perfil | Se comprueba que el boton perfil logre su funcionamiento al mostrar el perfil del usuario asi como sus datos | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton 0.0 | Se comprueba que haya un correcto funcionamiento en las validaciones que se tienen en el campo de entrada. | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton lista de reproduccion | Se comrpueba el funcionamiento correcto de la lista de reproduccion que al momento de agregar una cancion automaticamente se agregue a la lista | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton ajustes en la seccion de perfil | Se comprueba que el boton de ajustes en la seccion de usuarios se pueda realizar cambio de contraseña, usuarios y numero telefonico | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton de cerrar sesion en la seccion de perfi | Se comprueba que el boton de cerrar sesion cierra la sesion para el usuario y se queden guardados los datos para volver a ingresar en un futuro | Sin empezar
QA-Pedro-Comprobacion de boton "perfil" en la seccion de perfil | Se comrpueba el funcionamiento del boton "perfil" en la seccion de perfil, este te puede llevar a otro perfil con otras caracteristicas tipo netflix | Sin empezar