## Hoja1
ID_Requerimiento | Descripción_REQ | LEAD_Realización | LEAD_Notas | QA_ Resultados | QA_Notas
LEAD-Esteban-Realizar votacion para elegir el proyecto a realizar en node.js | Generar una votación para la elección del proyecto | Listo | Se llevó a cabo la votación y ya tenemos el proyecto definido
LEAD-Esteban-Seleccionar que plataforma utilizar para la base de datos (MongoDB, MySQL o PostgreSQL) | Hacer una reunion con el equipo para acordar que platadorma utilizar para la realizacion de la base de datos | Listo | Despues de evaluar las opciones optamos por MySQL
LEAD-Esteban-Aplicar un formato para los reportes infividuales | Reutilizar el formato que utilizamos en la actividad 2 creado por Frida | Listo | Formato definido y compartido con el equipo
LEAD-Esteban-Gestionar el avance de los requerimientos | Gestionar el avance de cada uno de mis compañeros a la vez que voy dandoles notas sobre la realizacion de estos mismos | Listo | Se creó un seguimiento del avance
LEAD-Esteban-Posible actualización de requerimientos | Aquí analizare cada uno de los avances que se tenga sobre los requerimientos de cada uno de los integrantes del equipo | Listo | Se revisaron los requerimientos y se actualizaron según lo necesario
LEAD-Esteban-Gestionar entregable de reportes y reporte final | Recolectar los reportes individuales de mis compañeros para juntarlos en un reporte final para realizar la entrega | Listo
LEAD-Esteban-Comunicación en el equipo | A lo largo de todo, el trabajo se buscará generar una buena comunicación en equipo vía presencial y online. | Listo | Seguimos con la comunicación por via WhatsApp, clases y GitHub
CI/CD-Paola-Creación de repositorio | Se asegura de la creacion correcta del repositorio donde se llevara acabo el avance del proyecto | Listo | Repositorio creado en GitHub: Avance-De-Proyecto
CI/CD-Paola-Gestión de accesos | Se da el acceso a los compañeros de equipo y docente. | Listo | Los permisos fueron otorgados para todos los integrantes del equipo
CI/CD-Paola-Seguimiento a PRs | Se asegura de dar continuidad a todo proceso/cambio que haga cada compañero. | Listo | Se le da seguimiento a cada uno de los PullRequest, conforme vayan surgiendo
CI/CD-Paola-Seguimiento de Issues | Implementación de un proceso para el seguimiento y gestión de issues en GitHub | Listo | Se le da seguimiento a cada Issue que vaya complicando la tarea
CI/CD-Paola-Creacion de nomenclatura | Definición de un estándar de nomenclatura para branches, commits e issues | Listo | La nomenclatura fue establecida tanto para Branches,Commits e Issues
CI/CD-Paola-Integrador | Desarrollo de un integrador de cambios para CI/CD, asegurando despliegues automatizados | Listo
UI/UX-Abraham-Realizar el diseño tanto para mobiles como pagina en su totalidad | Se realiza el diseño que se mostrara tanto en dispositivos moviles como en computadora | Listo | Se diseñó la versión móvil y desktop, asegurando que la experiencia sea fluida en todos los dispositivos | Aprobado | Se comprueba que el diseño sea apto para mobiles
UI/UX-Abraham-Elegir paleta de colores para la pagina | Se elegira la paleta de colores que acompañaran al diseño para una mejor experiencia del usuario | Listo | Paleta de colores definida, se optó por grises para transmitir pureza y elegancia | Aprobado | Se comprueba que la paleta de colores coincida
UI/UX-Abraham-Asegurar la comodidad para el usuario | Se realizara el diseño para que sea intuitivo para el usario y no sea complicado comprender lo que hara cada accion | Listo | El diseño prioriza la usabilidad con botones accesibles | Aprobado | Se aprueba la comodidad para el usuario
UI/UX-Abraham-Explicar detalladamente el porque eligio esa paleta de colores | Debe realizarse un escrito dond e detalle la explicacion sobre el porque se escogio esa paleta de colores y que significa dichos tonos | Listo | Se utilizo la paleta de colores para transmitir elegancia, cosa que les gusta a los usuarios sofisticados | Aprobado
UI/UX-Abraham-Diseño para pagina web | Se realizara un diseño para la pagina web | Listo | Diseño general finalizado y aprobado | Aprobado
Dev-Frida-Añadimiento de arcihvos HTML,CSS y JavaScript | En GitHub se debera anexar los archivos utilizados en la actividad 1 y 2, siendo los HTML, CSS y JavaScript. | Listo | Se creó la estructura base del HTML con las secciones necesarias | Aprobado | Los archivos fueron añadidos correctamente y funcionando
Dev-Frida-Iniciar proyecto en Node.js | Inicialización del proyecto para la creación de una carpeta que contenga los archivos del avance | Listo | Se inicio el proyecto en Node.js | Aprobado | El proyecto se inicio correctamente
Dev-Frida-Instalar dependencias necesarias | Configuración inicial del entorno con las librerías necesarias para el backend y frontend | Listo | Se instalaron las dependencias principales como Express, dotenv | Aprobado | Se instalaron correctamente las dependencias necesarias
Dev-Frida-Seleccionar base de datos y crear la conexión | Se da seleccion de una base de datos para realizar las operaciones CRUD y se da la conexión una vez creada | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se creo la conexión con la base de datos
Dev-Frida-Comprobación de la conexión de la base de datos | Se asegura que en la consola demuestre un mensaje de que se logro una conexión con la base de datos | Listo | Se utilizó IA para generar ejemplos claros y funcionales. | Aprobado | Se comprueba la conexión y funciona correctamente
Dev-Frida-Configurar variables de entorno usando dotenv | Configuración de variables de entorno con dotenv para manejar credenciales de manera segura | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se configuraron las variables de forma correcta
Dev-Frida-Crear un servidor basico en Express | Crear el archivo 'server.js', siendo la implementacion del servidor en Node.js, utilizando Express, que deba contener las rutas y variables de entorno. | Listo | Endpoints CRUD funcionando correctamente. | Aprobado | Se utilizo un servidor basico
Dev-Frida-Crear una ruta para CREATE de usuario | Generar una ruta de CREATE en el archivo 'server.js' donde el usuario debe ingresar datos como nombre, email y contraseña para crear su cuenta en la base de datos. | Listo | Autenticación con JWT implementada y validada | Aprobado | Se creo correctamente la ruta en el archivo "server.js"
Dev-Frida-Crear una ruta para READ de usuario | Generar una ruta READ en el archivo 'server.js' para poder mostrar en una pagina los datos del usuario, como email y nombre que se encuentran en la base de datos. | Listo | Middleware agregado para manejar errores y validar datos | Aprobado | Se creo correctamente la ruta READ en el archivo "server.js"
Dev-Frida-Crear una ruta para UPDATE de usuario | Generar una ruta UPDATE en el archivo 'server.js' para poder ofrecer al usuario que ingrese sus datos nuevos y sean actualizados en la base de datos. | Listo | Pantalla de login lista y conectada con el backend | Aprobado | Se creo correctamente la ruta UPDATE en el archivo "server.js"
Dev-Frida-Crear una ruta para DELETE de usuario | Generar una ruta DELETE en el archivo 'server.js' para poder darle la opcion al usuario que su cuenta puede ser eliminada de la base de datos. | Listo | Página principal lista con su diseño y funcionalidades | Aprobado | Se creo correctamente la ruta DELETE en el archivo "server.js"
Dev-Frida-Crear un HTML para que el usuario inicie sesión | Generar campos de entrada, como el nombre y contraseña, junto a un boton de iniciar sesion y otro boton en caso que quiera registrarse. | Listo | Backend funcional con endpoints para gestionar canciones y usuarios | Aprobado | Se generaron los campos de entrada para el inicio de sesion
Dev-Frida-Validamos que se ingresen usuarios registrados | Generar validación del usuario que se ingresa en el Login esten en la base de datos, siendo asi que se conecte al Backend para su funcionalidad. | Listo | Pagina de perfil completa junto con todas sus especificaciones | Aprobado | Se valida que el inicio de sesion este en la base de datos
Dev-Frida-Funcionalidad de boton para registrarse | Asegurar que le boton de registrarse nos diriga a otra pagina HTML para que el usuario ingrese sus datos y crear su cuenta. | Listo | Pagina de perfil completa junto con todas sus especificaciones | Aprobado | El boton registrarse manda a otro HTML
Dev-Frida-Genenar un HTML para que el usuario se registre | Crear un HTML que contenga los campos de entrada necesarios para crearle una cuenta al usuario en la base de datos. | Listo | Se implemento la barra lateral con opciones como perfil, la lista de canciones y home todo funcionando correctamente | Aprobado | El HTML para el registro funciona de manera correcta
Dev-Frida-Funcionalidad de boton para crear usuario | En 'registrarse.html' se debe dar un boton que si se presiona se use la ruta CREATE para asi crear un nuevo usuario. | Listo | Se logran eliminar registros de la base de datos | Aprobado | El boton de crear usuario funciona de manera correcta
Dev-Frida-Generar mensajes para que el usuario | Crear mensajes para que el usuario sepa si ingreso datos incorrectos o si todo fue hecho con exito. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Los mensajes salientes ala hora de datos incorrectos funcionan correctamente
Dev-Frida-Generar un Embedded Javascript para el Perfil del usuario | Se utiliza un EJS para generar una plantilla donde se muestren los datos del usuario que ingreso, la edicion, el cerrar sesión y eliminar la cuenta. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se comprueba Embedded Javascript sin inconvenientes
Dev-Frida-Crear apartado en 'Perfil' para mostrar datos | En 'perfil.ejs' se debe dar un boton que si se presiona, se muestran los datos del usuario, siendo solo el nombre y correo, aqui se debe usar la ruta READ. | Listo | Se realizo el archivo JavaScript | Aprobado | Se muestran los datos del usuario
Dev-Frida-En el apartado en mostrar datos agregar un boton de eliminar. | En 'perfil.ejs' se debe dar un boton que si se presiona, se le diga al usuario que si desea eliminar su cuenta, si es asi, se le manda a la pagina principal 'sesion'. | Listo | Se le dio el diseño establecido por UI/UX tanto como para dispositivos mobiles com opara pagina principal en computadora | Aprobado | Se comprueba el boton de elimiar usuario
Dev-Frida-Funcionalidad de boton para eliminar usuario | En 'perfil.ejs' se debe tener un boton que use la ruta DELETE, donde ocasiona que la cuenta en la que se esta en sesion se borra en la base de datos. | Listo | Con ayuda de un script se hizo la conexión desde el html hasta java solo creferenciando el nombre del archivo .js | Aprobado | Se comprueba el boton de elimiar usuario
Dev-Frida-Crear apartado en 'Perfil' para editar datos | En 'perfil.ejs' se debe dar un boton que si se presiona, se muestran campos de entrada para un nuevo nombre, email y contraseña, junto a un boton que hace uso de la ruta UPDATE. | Listo | Se creo un campo de entrada funcional, todo correctamente | Aprobado | Se comprueba el boton de editar datos del usuario
Dev-Frida-Crear botones que muestren el apartado especifico en Perfil | Crear botones para mostrar uno de los dos apartados, siendo asi que se creen dos botones, Ajustes y Perfil, donde si se presiona Perfil, solo le muestren los datos del usuario, pero si se presiona Ajustes, se muestren los campos de entarda. | Listo | Se añadio el estilo requerido, sin inconvenientes | Aprobado | Se revisa los botones de los apartados de ajustes y perfil
Dev-Frida-Se valida que el usuario ingrese un correo valido en el apartado de Ajustes | Solo en la seccion de ingresar un nuevo correo se valida que contenga un @ y . | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se valida que al momento de ingresar el correo este obligatoriamente contenga un @ y .
Dev-Frida-Crear boton de cerrar sesión en 'perfil.ejs' | Se hace una ruta para que se cierre sesión y lo mande directamente a la pagina Login. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se verifica que al momento de cerrar sesion se le diriga al login
Dev-Frida-Generar una barra lateral | Crear una barra lateral que solo se muestre cuando este el 'perfil.ejs', 'pagPrincipal.html' y 'listaCanciones.html' | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | La barra lateral funciona perfectamente cuando se le indica
Dev-Frida-Diseño de barra lateral | Debe portar iconos circulares, los cuales giren cuando el curso este encima junto a la demostración de texto donde dice el nombre de la pagina a la que dirigiría. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | La barra lateral contiene lo necesario y funciona correctamente
Dev-Frida-Añadir el diseño del UI/UX | Crear el diseño que se dio por parte del UI/UX, donde se implementa en cada HTML y EJS | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se realizo correctamente el diseño del UI/UX
Dev-Frida-Configurar los JavaScript para los HTML y EJS | Se debe usar JavaScript para la funcionalidad de los botones y para la playlist, donde se tiene para agregar, eliminar y editar. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Los archivos se configuraron correctamente
Dev-Frida-Enlazar a los JavaScript | Se asegura que se tenga inlcuido el .js en los HTML y EJS. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se enlazaron los JavaScript con el HTML
Dev-Frida-Responsiva de la pagina | Se asegura que el CSS de responsive a varios tamaños de pantalla | Listo | Se obtuvo la ayuda de Pedro De Leon para el responsive | Aprobado | Se obtuvo ayuda de Pedro De Leon y funciona correctamente
Dev-Frida-Desplegar de forma local | Dicho proyecto debe ser funcional en la maquina, dando una base de los pasos que deben hacerse para probarlo | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se despliega la pagina de forma local y en un servidor de manera correcta
Dev-Frida-Funcionalidad de boton eliminar | Se asegura en el archivo JavaScript que el boton pueda sea funcional y que se pueda eliminar lo que se ingreso la lista. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El boton eliminar funciona correctamente
Dev-FridaEn el JavaScript se debe tener un forEach | Se debe usar un manejo de ciclo de vida sobre los elementos de la lista usando el forEach para la iteración de tareas. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El forEach se aprobo
Dev-Frida-Crear una clase llamada "Canciones" | Dicha clase debe portar un constructor que tenga minimo dos propiedades, siendo el nombre de la cancion y artista. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | La clase canciones se creo correctamente
Dev-Frida-Crear una clase llamada "GestorDeCanciones" | En esta clase se debra poder almacenar las tareas. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se almacenan las tareas
Dev-Frida-Generar un almacenamiento de las canciones | Asegurar con un LocalStorage que las canciones se queden en la lista. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El almacenamiento de las canciones funciona correctamente
Dev-Frida-Historial de lista de usuario | Generar un historial de lo que el usuario ingreso en la lista, dando asi que si se retira del sitio aun pueda obtenerla si vuelve a ingresar. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El historial de la lista de usuario funciona bien
Dev-Frida-Diseño al HTML | Se asegura de cumplir con el diseño dado por UI/UX por medio de Frigma. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El diseño se cumple
Dev-Frida-Responsividad de la pagina | Se asegura con el archivo CSS que la pagina obtenida responda y se vea visualmente bien en varios tamaños de pantalla y de costado/horizontal. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | La responividad funciona como se acordo
QA-Pedro-Comprobacion de entrada a la pagina | Se asegura de comprobar que se pueda ingresar al sitio. | Listo | La entrada | Aprobado | Se comprobo la entrada a la pagina
QA-Pedro-Comprobacion de diseño | Se comprueba que se cumpla el diseño hecho por UI/UX. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El diseño se cumple
QA-Pedro-Comprobacion de diseño para dispositivos mobiles | Se comprueba que el diseño para los dispositivos mobiles se vea bien en cualquier resolucion | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | El diseño para mobiles se cumple
QA-Pedro-Comprobacion de seccion de canciones | Se asegura que la seccion de canciones que muestre los botones de editar, agregar y eliminar, junto al campo de entrada. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | La seccion de canciones no tuvo inconvenientes
QA-Pedro-Comprobacion de que se pueda agregar una canción | Comprobación de que se pueda agregar una canción | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se puede agregar una cancion de forma correcta
QA-Pedro-Comprobacion de que se pueda editar una canción | Comprobación de que se pueda editar una canción | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | No hubo inconvenientes
QA-Pedro-Comprobacion de que se pueda eliminar una canción | Comprobación de que se pueda eliminar una canción | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | No hubo inconvenientes
QA-Pedro-Comprobacion de que el historial de las canciones se guardo | Si sale de la pagina se debera guardar un historial de las tareas que ingreso el usuario con anterioridad y que se puedan mostrar cunado vuelva a ingresar. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Se guarda de forma correcta el historial de canciones
QA-Pedro-Comprobacion de tamaños de pantalla | Se debe asegurar que funcione en totalidad que la pagina sea responsive y que se pueda ver de forma correcta de forma horizontal. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | La pagina se ve correctamente en diferentes tamaños y horizontal
QA-Pedro-Asegurar validaciones creada por Dev | Se comprueba que haya un correcto funcionamiento en las validaciones que se tienen en el campo de entrada. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Comprobacion de boton de inicio | Se comprueba que el boton de inicio mande al usuario al inicio de la pagina | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Comprobacion de boton de perfil | Se comprueba que el boton perfil logre su funcionamiento al mostrar el perfil del usuario asi como sus datos | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-No permite enviar campos vacíos en ninguna de las páginas. | Se comprueba que haya un correcto funcionamiento en las validaciones que se tienen en el campo de entrada. | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Redirecciona adecuadamente. | Se comrpueba el funcionamiento correcto de la lista de reproduccion que al momento de agregar una cancion automaticamente se agregue a la lista | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Encripta la contraseña. | Se comprueba que el boton de ajustes en la seccion de usuarios se pueda realizar cambio de contraseña, usuarios y correo electronico | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-No permite campos negativos en ninguna de las páginas. | Se comprueba que no se puedan dejar campos negativos en ningun campo de entrada, mostrando asi un mensaje | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Las validaciones (como la de email) están validadas en todas las páginas. | Las validaciones, como la de email, están implementadas y funcionando correctamente en todas las páginas | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Los datos se guardan en la base de datos sin problemas. | Se comprueba que los datos se guardan correctamente en la base de datos aun asi cuando se eliminan y se edita | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-El texto no sobresale de la pagina o del campo de texto | El texto no sobresale de ningun campo de entrada dandole asi un limite | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-La página de perfil muestra la información correcta. | La pagina de perfil debe mostrar lo necesario para el usuario como "Ajustes", "Cerrar seios" y "Perfil" | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Todo funciona a la perfección en perfil. | Se compruebna que en la seccion de perfil todos los botones realicen lo necesarioi | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-El botón de cerrar sesión funciona adecuadamente. | Se comprueba que el boton cerrar sesion cierre por su totalidad la sesion y lo manda al login | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-El botón de ajustes abre una pagina para empezar a editar | El boton de ajustes debe de permitir al usuario editar toda su informacion | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento
QA-Pedro-Al editar y guardar los cambios se modifican en la BD | Los datos se muestran y se actualizan en la Base de Datos | Listo | Sin inconvenientes | Aprobado | Correcto funcionamiento